Contenido

Glosario	1

1.	Presentación	1

2.	Objetivos Institucionales	1

I.	Objetivo general	1

II.	Objetivos específicos	1

3.	Ejes del Programa Anual de Trabajo	1

4.	Líneas de Acción	1

5.	Proyectos específicos a los que dará seguimiento la COEYEC en 2024	1

6.	Cronograma de Actividades	1

# Glosario

CAEL: Capacitador/a-Asistente Electoral Local

COEYEC: Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

CED: Consejos Electorales Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

CEC: Coordinación de Educación Cívica del IEPC Tabasco

COE: Coordinación de Organización Electoral del IEPC Tabasco

CPPP: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEPC Tabasco

CPC: Coordinación Participación Ciudadana del IEPC Tabasco

DA: Dirección de Administración del IEPC Tabasco

DOEEC: Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

OPL: Organismo Público Local

IEPC Tabasco: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

INE: Instituto Nacional Electoral

JLE: Junta Local del INE

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024

Ley Electoral: Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco

Programa Anual de Trabajo: Programa Anual de Trabajo 2024, de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Red Ciudadana: Red Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática del IEPC Tabasco

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal

SE: Secretaría Ejecutiva

SEL: Supervisor/a Electoral Local

SIEE: Sistema de Información Estatal Electoral

UNITIC: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del IEPC Tabasco

UCS: Unidad de Comunicación Social del IEPC Tabasco

# Presentación

El IEPC Tabasco, se define constitucionalmente como organismo público local, autónomo en su funcionamiento de carácter permanente, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, quien tiene a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas; educación cívica, preparación de la jornada electoral, observación electoral, escrutinios y cómputos en los términos que señalen las leyes en la materia, en coordinación y conforme a los lineamientos que establezca el INE.

Adicionalmente, entre sus fines se encuentra el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, estos como pilares indisolubles en la relación entre la democracia y la participación ciudadana, pues si bien, la primera es una tarea de las instituciones electorales administrativas y los partidos políticos, lo es aún más la segunda, la cual dicho sea de paso, debe ser destacada y complementaria, pues sin ella no existirían la transformación social.

Lo que hace a este organismo electoral administrativo, responsable de construir puentes hacia la consolidación de la vida cívica  y democrática de la entidad, como de esta nación; ante este toral compromiso constitucional, surge la necesidad institucional de elevar el profesionalismo, la eficiencia y eficacia de los mecanismos, procedimientos, líneas de acción, directrices y estrategias que vinculan a la organización electoral y la educación cívica en los procesos democratizadores con integridad electoral, en cumplimiento irrestricto a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género, como los inherentes a los derechos humanos y que para el presente documentos referiremos a los derechos político electorales.

De manera que, la COEYEC como órgano coadyuvante con el Consejo Estatal, en las actividades relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas, la preparación de la jornada electoral, la promoción del voto y observación electoral, los escrutinios y cómputos, la educación cívica y cultura democrática, y la participación ciudadana, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Electoral y el Reglamento de Comisiones, normativas que aluden  que, las “comisiones”, en todos los asuntos que les encomienden el Consejo

Estatal, deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, Programa Anual de Trabajo de su competencia, de manera que, la COEYEC somete a consideración de quienes conforman este órgano auxiliar, y en su caso, del pleno del Consejo Estatal como Órgano Máximo de Dirección, el presente Programa Anual de Trabajo de la COEYEC para el periodo 2024, el cual tiene como fin, dar cumplimiento, seguimiento y aplicación de actividades a implementar bajo líneas de acciones, directrices y objetivos estratégicos institucionales descritos de manera enunciativa más no limitativa, relativos a, la preparación, organización y desarrollo de la jornada electoral, la construcción, consolidación y difusión de la cultura cívica, la promoción de la participación de la ciudadanía, la observación electoral,  el fomento a la cultura democrática, y la promoción al voto en el marco del Proceso Electoral.

El Programa Anual de Trabajo, se constituye por seis numerales, en los cuales la persona lectora, identificará los objetivo general y específicos, los ejes y líneas de acción, los proyectos de acuerdo por aprobar, como los de seguimiento, la calendarización de las actividades proyectadas, la cuales tienen carácter de ser enunciativas más no limitativas.

Finalmente, es preciso señalar que, para el caso de ser presentadas a la presidencia de la COEYEC, agendas temáticas y líneas de acción que fortalezcan los objetivos institucionales del presente Programa Anual de Trabajo, estas, se considerarán al interior de la comisión para el análisis y reflexión correspondiente, y en su caso, la aprobación de su inclusión, lo anterior con base a los principios de máxima publicidad, transparencia proactiva, acceso a la información y rendición de cuentas.

# Objetivos Institucionales

## Objetivo general

Determinar las actividades que, en materia de organización electoral, educación cívica, cultura democrática, participación ciudadana, promoción del voto, ministración de las prerrogativas a partidos políticos, escrutinio, cómputos y observación electoral, lleva a cabo la COEYEC a través del Programa Anual de Trabajo, para dar cuenta de las actividades de seguimiento antes, durante y posterior al Proceso Electoral, mediante la presentación de informes y proyectos de acuerdos, recomendaciones y sugerencias de directrices a la DOEEC para el cumplimiento del Programa de trabajo, así como políticas y programas generales al Consejo Estatal.

## Objetivos específicos

- Presentar las actividades relevantes de los temas derivados de la agenda y objetivos institucionales, para definir la planificación y directrices que den cauce a las acciones de la COEYEC y en su caso de la DOEEC.

- Presentar un Cronograma de fechas en las que la COEYEC, conocerá los avances de los trabajos realizados por las diversas coordinaciones que integran las DOEEC, así como los anteproyectos de acuerdos para poner a consideración del Consejo Estatal, como parte de la planificación de las actividades inherentes al Proceso Electoral.

- Dar seguimiento, e inicio a los trabajos de planeación, organización, análisis y reflexiones de las actividades llevadas a cabo en el Proceso Electoral, así como identificar las áreas de oportunidad que permitan, de manera anticipada fortalecer los mecanismos, procedimientos operativos administrativos y logísticos para el mejor desarrollo del Programa Anual de Trabajo de la COEYEC.

- Dar continuidad al fortalecimiento y construcción intersectorial, alianzas estratégicas institucionales con asociaciones electorales, culturales y académicas, organizaciones para la educación cívica nacionales e internacionales, redes nacionales de ciudadanía, institutos políticos, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, con el objetivo de robustecer las estrategias, directrices, programas y proyectos con horizontes a la construcción y empoderamiento e involucramiento de la ciudadanía en los espacios y temas  públicos, particularmente como la participación de esta, en los procesos y mecanismos democratizadores.

# Ejes del Programa Anual de Trabajo

El Programa, se estructura a partir de los compromisos y objetivos del IEPC Tabasco, conexos a construir, desarrollar, fortalecer o consolidar la participación cívica, la cultura democrática inclusiva, la paridad de género sustantiva y la cultura de respeto de los derechos humanos (entre ellos los político electorales), así como los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, con la finalidad de que las actividades plasmadas se integren con los objetivos estratégicos institucionales e intersectoriales, y con ello la COEYEC se desarrolle en el contexto de la planeación y armonización institucional.

En ese contexto, el Programa Anual de Trabajo, considera la inclusión de temas, en el ámbito de fortalecer y garantizar los espacios de participación ciudadana, y la organización electoral, vinculados con el Proceso Electoral en donde se pueden mencionar de manera enunciativa más no limitativa entre otros, los siguientes temas:

- Seguimiento a la elaboración y validación de los diseños del material y documentación electoral con logotipo y sin logotipo, como de los materiales didácticos de formación y capacitación.

- Propuesta de manual o modelo operativo de los cómputos electorales de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones y Presidencias Municipales y Regidurías por ambos principios.

- Propuestas y seguimiento de adecuación al SIEE.

- Colaboración y seguimiento, a las capacitaciones y evaluaciones en organización electoral a las Vocalías y Consejerías Electorales Distritales que integran los 21 CED.

- Colaboración y seguimiento, a las capacitaciones a las personas Observadoras Electorales.

En cuanto al período que considera este Programa Anual de Trabajo, se establece el calendario que permitirá a la COEYEC la previsión y preparación de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, que habrán de realizarse para el cumplimiento de su cometido.

# Líneas de Acción

Resulta pertinente mencionar que, una vez concluidas las actividades inherentes con el Proceso Electoral, la COEYEC en coordinación con la DOEEC, llevarán a cabo actividades correspondientes a recabar la información estadística de la Jornada Electoral por tipo de elección (Gubernatura, Diputaciones y Presidencias Municipales y Regidurías), como recoger las experiencias de éxitos, retos y desafíos presentados en el funcionamiento de los 21 Consejos Electorales Distritales, para la emisión de los reportes e informes correspondientes entre otros.

En ese mismo orden de ideas, consumadas las actividades torales del Proceso Electoral, la COEYEC realizará diversos estudios de evaluación para identificar áreas de oportunidad y diseñar estrategias de mejora, en el ámbito de organización electoral.

Cabe mencionar que, derivado de las acciones que llevará a cabo la COEYEC en las diversas etapas del proceso electoral, como posteriores a ellas, refieren a una alta importancia, toda vez que, los resultados de los diagnósticos, evaluaciones, áreas de oportunidad, análisis focalizados y los estadísticos, se traducirán en adiciones, modificaciones y en general, innovaciones o mejoras al proceso de organización electoral y participación ciudadana.

En ese contexto, para el ciclo 2024, la COEYEC, en el ámbito de su competencia, actuará bajo las siguientes líneas de acción:

- Verificar y dar seguimiento a las actividades contenidas en los proyectos específicos propuestos por la DOEEC y el Consejo Estatal, particularmente los vinculados en materia de educación cívica y organización electoral;

- Generar sinergias de colaboración con la DOEEC y sus Coordinaciones, como de aquellas áreas vinculadas con las actividades relacionadas a la organización electoral, la educación cívica y cultura democrática;

- Coadyuvar, supervisar y dar seguimiento al análisis de los avances y resultados de las diversas actividades de la DOEEC, a efecto de identificar áreas de oportunidad que contribuyan a elevar el desempeño de la función electoral administrativa más eficiente y eficaz;

- Supervisar y dar seguimiento a la organización y adecuación del SIEE, respecto a los módulos de organización electoral;

- Coadyuvar y supervisar las capacitaciones en materia de observación electoral, SIEE, cómputo, registro de candidaturas, que se realizará a las Vocalías y Consejerías Electorales Distritales que conforman los 21 CED;

- Coadyuvar y dar seguimiento a las actividades que llevarán a cabo las Juntas Distritales Ejecutivas del INE Tabasco, y las Juntas Electorales Distritales del IEPC Tabasco, relacionadas con los recorridos de examinación de domicilios considerandos para instalar casillas electorales;

- Seguimiento a los trabajos relacionados con la revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos para la integración de las Mesas Directivas de Casillas;

- Seguimiento a las actividades relativas al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 - 2024;

- Seguimiento a las actividades relativas a la integración por parte de los CED, de las propuestas para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo;

- Seguimiento a las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL locales;

- Seguimiento a las actividades de los CED relativas a la integración, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo;

- Seguimiento a los trabajos relativos al “acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales”, que se realicen de manera preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones óptimas, para almacenar con seguridad las boletas y en su caso materiales electorales;

- Seguimiento a los trabajos relativos al Programa de Operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE);

- Seguimiento a los trabajos relativos a Candidaturas Independientes;

- Seguimiento a los trabajos relativos al Sistema Candidatas y Candidatos: Conóceles;

- Seguimiento a las actividades relativas a la Capacitación a la Juntas Distritales para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; y

- Coadyuvar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la diseño y creación del sistema informático de cómputo;

# Proyectos específicos a los que dará seguimiento la COEYEC en 2024

La COEYEC, dará seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, con base a lo establecido en el Calendario Electoral del IEPC Tabasco, el Plan Integral y el Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2023 – 2024, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 del INE, el Reglamento de Elecciones del INE, así como los que por propia naturaleza de la comisión propondrá al Consejo Estatal, relativo a los siguientes proyectos de acuerdos específicos:

- Acuerdo del Consejo Estatal, mediante el cual aprueba el diseño y la impresión de la Documentación y material electoral que se utilizará en el proceso electoral.

- Proyecto de acuerdo de la COEYEC, mediante el cual propone al Consejo Estatal los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales, en el proceso electoral.

- Proyecto de acuerdo de la COEYEC, mediante el cual propone al Consejo Estatal el instructivo/manual para el Registro de las Candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales y Regidurías por ambos principios (MR y RP) para el Proceso Electoral.

- Proyecto de acuerdo de la COEYEC, mediante el cual propone al Consejo Estatal, el Manual para el Control de Calidad de la Producción Final de la Documentación y Material Electoral a utilizarse en el Proceso Electoral.

- Proyecto de acuerdo de la COEYEC, mediante el cual propone al Consejo Estatal, los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo en los Consejos Electorales Distritales y el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos de la elección de Gubernatura, de Diputaciones y de Presidencias Municipales y Regidurías.

# Cronograma de Actividades

A continuación, se presenta la calendarización de los trabajos que serán atendidos por la COEYEC, con la colaboración de la DOEEC, SE, DA, la Red Ciudadana, UNITIC los 21 CED, así como de las y diversas áreas que conforman el Instituto Electoral durante el año 2024; cabe señalar que, las actividades descritas en las tablas esquemáticas, son clasificadas en actividades de índole “ordinarias y extraordinarias”, estas últimas vinculadas en torno a las actividades (antes, durante y posterior) al Proceso Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal, enfatizando que las clasificaciones realizadas, estas fueron proyectadas con el carácter de ser enunciativas más no limitativas, sujetas a las fechas estimadas por el INE y el IEPC Tabasco, por lo que, la COEYEC, resolverá lo correspondiente para aquellos casos no previstos en el presente Programa Anual de Trabajo, y que pudieran requerir de la atención inmediata.

| ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) Y EJECUTORA(S) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 1 | Realización de Sesiones Ordinarias | COEYEC/DOEEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Presentación Programa Anual de Trabajo de la COEYEC 2024. | COEYEC/DOEEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Presentación del Informe Anual de Actividades de la COEYEC 2024. | COEYEC/DOEEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seguimiento a la ministración oportuna a los Partidos Políticos y, en su caso, Candidaturas independientes, del Financiamiento Público correspondiente a las actividades ordinarias, específicas y para la obtención del voto. | COEYEC/DOEEC/ CPPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo de un programa de formación y capacitación integral en materia electoral, con perspectiva antidiscriminatoria e inclusiva, la ciudadanía en general, partidos políticos y personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. | COEYEC/DOEEC/ CEC/COE/UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) Y EJECUTORA(S) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 6 | Organización y Realización de la “ 8va Semana de la Democracia” | COEYEC/SE/DOEEC/COE/CP/CPC/CEC UNITIC/UCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Actividades de la Red Ciudadana, bajo la línea estratégica: Captación de mayor número de personas que integren la Red, estableciendo como rutas para la cabal consecución de sus objetivos institucionales, los siguientes elementos transversales: Presentación y socialización de la Red, en diversos institutos de Educación básica, media superior y superior, de la Entidad; realización de Talleres de formación, en formato híbrido; Socialización y difusión de temas inherentes al Proceso Electoral, el fortalecimiento de la Educación Cívica y Cultura Democrática, seguimiento y coadyuvancia al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Institucional de Promoción del Voto del IEPC Tabasco, y la divulgación del pensamiento crítico para la construcción de ciudadanía. | RED CIUDADANA/ COEYEC/SE/DOEEC/ COE/CP/CEC/CPC/ DA/UCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Seguimiento de las solicitudes planteadas por los institutos políticos acreditados ante el Instituto Electoral, o agrupaciones políticas. | COEYEC/DOEEC/ COE/CP/CE/CPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vigilar y contribuir las actividades correspondientes al cálculo del financiamiento público para los institutos políticos. | COEYEC/DOEEC/ COE/CP/CE/CPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Generar los vínculos y sinergias interinstitucionales e intersectoriales, con el objetivo de establecer las acciones conjuntas en la organización e implementación, de programas para la difusión de la cultura política-democrática y educación pública. | COEYEC/DOEEC/ COE/CP/CE/CPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) Y EJECUTORA(S) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 11 | Organización de charlas electorales, institucionales, interinstitucionales e intersectoriales, en formato híbrido. | COEYEC/SE/DOEEC/ COE/CEC/CPC/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elaborar propuestas, recomendaciones y directrices a la DOEEC, a efecto de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo; sobre mecanismos de participación ciudadana y de los contenidos de los materiales didácticos para la formación y capacitación. | COEYEC/DOEEC/ COE/CP/CEC/CPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Organización y desarrollo de cursos con perspectivas hacia la orientación de la ciudadanía a que ejerzan el derecho al voto de manera informada. | DOEEC/CPC/CEC/ COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elaboración y distribución de materiales de divulgación y promoción de la participación ciudadana y el derecho al sufragio, en medios impresos y electrónicos. | DOEEC/CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Organización y desarrollo del concurso Juvenil de video Tik tok 2024, (mecanismo de generación de espacios de expresión, exposición, participación e inclusión de las juventudes en temas inherentes a la cultura democrática y educación cívica). | DOEEC/CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Organización y desarrollo de Foros informativos y de inclusión. | DOEEC/CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Organización y desarrollo de actividades y eventos Deportivos para promover la democracia. | DOEEC/ CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) Y EJECUTORA(S) | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 18 | Organización y desarrollo de acciones universitarias para la promoción de Proceso Electoral. | DOEEC/CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Organización e implementación de acciones adicionales institucionales (Stand Feria Tabasco 2024). | DOEEC/CPC/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Organización y desarrollo de Conversatorios, con enfoque en la importancia de ejercer el derecho a votar. | DOEEC/CPC/JED/ CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Supervisión y colaboración en la creación de los contenidos de los cursos en modalidad híbrida, presencial y virtual, dirigidos a la ciudadanía en general, con enfoque de formación, capacitación y actualización en temas relevantes en materia electoral y de derechos humanos, como de las experiencias de éxito del Proceso Electoral 2023 – 2024, contenidos con enfoque y perspectiva inclusiva y antidiscriminatoria. | DOEEC/CEC/COE/ CPPP/CPC/UNITIC/ UCS/COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Colaboración y seguimiento, en la organización y desarrollo del 19° Congreso de las Niñas y Niños legisladores. | DOEEC/SE/COEYEC/ DA/CEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Colaboración y seguimiento, en la organización y desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 2024. | DOEEC/SE/COEYEC/ DA/CEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Colaboración y seguimiento Educación Democrática | DOEEC/SE/COEYEC/ CEC/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Organización y desarrollo del concurso de Oratoria. | DOEEC/SE/COEYEC/CEC/COE/CPC/DA/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 1 | Presentación del proyecto de acuerdo por el cual la COEYEC y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, proponen al Consejo Estatal, el Manual para el Registro de las Candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales y Regidurías por ambos principios (MR y RP) para el Proceso Electoral. | COEYEC/DOEEC/SE/CP/COE /UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Presentación del proyecto de acuerdo, por el cual la COEYEC, propone al Consejo Estatal, el Manual de supervisión del proceso de Producción de la Documentación y Material Electoral, así como del control de calidad del producto terminado, a utilizarse en el Proceso Electoral. | COEYEC/DOEEC/SE/COE/UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Presentación del proyecto de acuerdo por el cual la COEYEC, propone al Consejo Estatal, los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo en los Consejos Electorales Distritales y el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos de la elección de Gubernatura, Diputaciones y Presidencias Municipales y Regidurías. | COEYEC/DOEEC/SE/COE/UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Presentación del proyecto de la COEYEC, mediante el cual propone al Consejo Estatal los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales, en el proceso electoral. | COEYEC/DOEEC/SE/COE/UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 5 | CASILLAS ELECTORALES Seguimiento a las etapas relativas a la programación de los recorridos para la ubicación, visitas de examinación y aprobación de los lugares para la ubicación de las “casillas únicas” (Mesas Directivas de Casillas Únicas); de los listados del funcionariado que acompañarán los recorridos; la entrega de avisos domiciliarios; el acondicionamiento y equipamiento de las casillas y medidas de accesibilidad; la(s) publicación de la(s) lista(s) de ubicación de casillas; elaboración y entrega de los materiales didácticos a la JLE. | INE/OPLE/JED/ JLE/CED/DOEEC/COE/UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BODEGA CENTRAL Y BODEGAS ELECTORALES Seguimiento a las etapas relativas a la determinación, verificación, acondicionamiento, equipamiento y aprobación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales en los 21 CED y la Bodega Central del CE, así como la aprobación y designación del personal que tendrá acceso a las mismas, como los mecanismos de operación y medidas de seguridad de las 21 bodegas electorales 1 la Bodega Central, como de los informes correspondientes a cada fase. | JED/JLE/OPLE/ CED/DOEEC/ COE/DA/UNITIC/COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SEL Y CAEL Seguimiento a las etapas relativas a la difusión de convocatoria, reclutamiento, inducción, capacitación evaluación, entrevistas y contratación de las personas que fungirán como SEL y CAEL. | INE/JLE/JED/ OPL/CED/ DOEEC/COE/CEC UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 8 | PLATAFORMAS ELECTORALES Seguimiento a las etapas relativas al registro de las plataformas electorales; entrega de constancias de porcentajes a las personas aspirantes a la candidatura independiente para gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos; listados de candidaturas aprobadas para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, captación de apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidatura. | OPL/SE/DOEEC/ CPPP/UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SISTEMA “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” Seguimiento a las etapas instalación e implementación, correspondientes a los registros, listados, estadísticas e informes de la información básica de las personas candidatas y candidatos postuladas por los partidos políticos y candidaturas independientes aprobadas para la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. | INE/OPL/JED/ DOE/EC/CPPP/ UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL Seguimiento a las etapas correspondientes a la elaboración y aprobación de los diseños a color, especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos, como electrónicos, así como de la logística y procedimientos de la verificación, producción, distribución a los CED, de la documentación y material electoral, y en su caso el procedimiento de recuperación y resguardo de los materiales electorales, así como de todas aquellas actividades relacionadas con la documentación y material electoral. | INE/OPL/JEL/SE/ DOEEC/COE/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 11 | DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL Seguimiento a las actividades relacionadas a la etapa de capacitación interinstitucionales, concerniente con el material y documentación electoral, como: conteo, sellado y agrupamiento de boletas, cómputos, así como la herramienta informática de cómputos. | INE/OPL/JEL/SE/ CED/DOEEC/COE/COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CÓMPUTOS Seguimiento a las actividades inherentes a cómputos electorales, tales como: aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo sobre votos válidos y votos nulos; propuesta y aprobación de los espacios habilitados para llevar a cabo los recuentos de votos, como de sus escenarios de cómputos; simulacros o prácticas de captura de resultados de cómputos; instalación de grupos de trabajo y puntos de recuento y todas aquellas actividades relacionadas con los cómputos. | INE/OPL/JEL/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ UNITIC/COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CÓMPUTOS Seguimiento a las actividades inherentes a los resultados de los cómputos Distritales, Municipales y asignación de diputaciones, integración de los expedientes de los cómputos estatal, distrital y municipal. | INE/OPL/JEL/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ CPPP/UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA(RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 14 | CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN Seguimiento a las actividades relacionadas con las etapas de capacitación y evaluación del desempeño del funcionariado de las 21 Juntas y Consejos Electorales Distritales. | CED/DOEEC/ COE/CPC/CEC/ UNITIC/COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Seguimiento a las diversas etapas y/o actividades relativas a los mecanismos de recolección, como: acompañamiento a las reuniones de trabajo interinstitucionales; elaboración, observaciones (en su caso), recorridos de verificación de propuestas y aprobación de los estudios de factibilidad; aprobación de los mecanismos de recolección; traslados y recolección de los paquetes electorales y entrega de informes a las áreas competentes sobre la recepción de los paquetes electorales. | INE/OPL/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | OBSERVACIÓN ELECTORAL Seguimiento a las actividades correspondientes a las diversas etapas de la observación electoral, tales como; difusión de la convocatoria; revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos, el manual de capacitación para la ciudadanía que deseen participar como observadores/as electoral; registro y validación de las personas observadores/as electorales. | INE/OPL/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ UNITIC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 17 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Seguimiento a las actividades contenidas en el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio en el Proceso Electoral. | DOEEC/CPC/ COE/CEC/ COEYEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RECUPERACIÓN, INVENTARIO Y DESINCORPORACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL Y DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Seguimiento a las actividades inherentes a la recuperación de la documentación y material electoral en las 21 Juntas Electorales Distritales, realizar los trabajos de limpieza, agrupamiento y resguardo del Material Electoral recuperado, así como elaborar el inventario general del mismo; realizar lo apegado a la desincorporación y destrucción de la Documentación Electoral. | INE/OPL/JLE/SE/ CED/DOEEC/COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DISTRIBUCION DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL Seguimiento a las actividades relacionadas a los trabajos de distribución de la Documentación y Material Electoral, a los 21 CED; para su cumplimiento se requiere del arrendamiento de monta carga, toldos industriales; así como la contratación de personal para carga y descarga (alijadores); se requerirá el transporte necesario para su distribución a los 21 CED, la guardia y custodia por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. | INE/OPL/JLE/SE/ CED/DOEEC/COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 20 | MÓDULOS DE SIEE Seguimiento a las actividades inherentes a la presentación del Manual de Módulos de SIEE de las Sesiones de Cómputo en los Consejos Electorales Distritales; elaboración y seguimiento a la estadística electoral. | COEYEC/DOEEC/SE/CP/COE/ UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TIPOS DE MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Seguimiento a las actividades inherentes a la aprobación e instalación de los Centros de Recepción y Traslados Fijos e Itinerantes, así como los Dispositivos de Apoyo para el Traslado; arrendamiento de los vehículos con los requerimientos necesarios para la implementación de los mecanismos de recolección en sus tres modalidades; la logística para la entrega de los paquetes con los expedientes electorales al término de la Jornada Electoral que aprueben los consejos distritales del INE, en ambos casos el IEPCT designará funcionarios para el traslado de los paquetes locales hasta sus consejos distritales (CAES) y para la recepción en los CRyT fijos y en las sedes de los CED. | INE/OPL/JLE/SE/ CED/DOEEC/COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LINEAMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE PAQUETES Y DOCUMENTOS ELECTORALES Presentación de los lineamientos para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez. | INE/OPL/JLE/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ UNITIC/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS PELO 2023 -2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONS. | TEMA O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE Y EJECUTORA | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| 23 | MANUAL DE CÓMPUTO Seguimiento en la presentación de los manuales de capacitación para el desarrollo de la sesión especial y permanente de cómputo de los consejos electorales distritales; elaboración de la carta descriptiva, capacitación, simulacros, acopio y resguardo de copia simple de las actas de sesión de cómputo, escaneo, digitalización, e integración del expediente para el CE. | COEYEC/DOEEC/SE/CP/COE/ UNITIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VOTO ANTICIPADO Presentación del modelo de operación voto anticipado; impresión de documentación electoral y producción del material electoral; clasificación, distribución y entrega a la JLE del INE Delegación Tabasco. | INE/OPL/JLE/SE/ CED/DOEEC/COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PROGRAMA SIJE Seguimiento en las actividades inherentes al programa de operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), tales como curso-taller de capacitación para un óptimo funcionamiento del sistema, simulacros y recopilaciones de datos. Cumplimiento de la meta SPEN. | INE/OPL/JLE/ JED/SE/CED/ DOEEC/COE/ UNITIC/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN Realización de Recorridos por las 21 Juntas Electorales Distritales, con el objetivo de verificar y supervisar, su adecuado funcionamiento, como el avance de los trabajos relativos a su acondicionamiento. | COEYEC/DOEEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Con base al artículo 20 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones, las sesiones se clasificarán en ordinarias y extraordinarias, siendo en las ordinarias aquellas que deberán de celebrarse periódicamente cuando menos cada tres meses, lo que hace a las sesiones extraordinarias, aquellas que serán convocadas por la presidencia, cuando lo considere necesario o bien a solicitud de la Consejerías Electorales que integran la COEYEC, para a tender algún asunto con carácter urgente, en los términos dispuestos por el Reglamento antes referido.

Las acciones y actividades contempladas a desarrollar por la Red Ciudadana, atenderán la calendarización y agenda que disponga su Coordinadora General.