



**GLOSARIO**

**CAE:** Capacitador Asistente Electoral.

**COTAPREP:** Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

**IEPCT:** Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

**INE:** Instituto Nacional Electoral.

**JLE:** Junta Local Ejecutiva.

**LEYPPET:** Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

**LGPP:** Ley General de Partidos Políticos.

**PP:** Partidos políticos.

**PELCF:** Proceso Electoral Local Concurrente Federal.

**PREPET:** Programa de ResultadosElectorales Preliminares del Estado de Tabasco.

**RE:** Reglamento de Elecciones.

**SE:** Secretaría Ejecutiva.

**SIJE:** Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.

**TEPJF:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**UTVOPL:** Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.



**MARCO JURÍDICO**

El calendario electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, se elaboró atendiendo lo establecido en las siguientes leyes:

**LGPP**: Ley General de Partidos Políticos.

**LGIPE**: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**RE:** Reglamento de Elecciones y sus anexos.

**CPELST:** Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

**LEYPPET**: Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

**LMIMET**: Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco.

**JULIO 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 30 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | Fecha límite para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de conformidad con los resultados del censo nacional de población y determine para el caso local:  1. La delimitación geográfica y composición poblacional de los distritos electorales y su división en secciones electorales.  2. La integración y delimitación de las circunscripciones electorales plurinominales y el establecimiento de las respectivas cabeceras distritales y de circunscripción. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG592/2022  aprobado en sesión extraordinaria de fecha 20 de julio de 2022 |

**AGOSTO 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de agosto de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de septiembre de 2023 | 2 de septiembre  de 2023 | Fecha límite para la aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREPET. | IEPCT | Acuerdo CE/2023/016  Aprobado en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2023 |
| 2 de diciembre  de 2023 | 2 de diciembre  de 2023 | Documento (Acuerdo de Consejo) por el que se determina la implementación del PREPET por el IEPCT o con el apoyo de un Tercero. | IEPCT | Art. 338, numeral 4 del RE. Acuerdo de Calendario de Coordinación INE-IEPCT 2023-2024.  Acuerdo CE/2023/016  Aprobado en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2023 |

**SEPTIEMBRE 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre  de 2023 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de septiembre de 2023 | 6 de octubre de 2023 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2023-2024. | INE/IEPCT |
| 15 de septiembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes a la Documentación y material electoral, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 18 de septiembre de 2023 | 9 de octubre de 2023 | Remisión de materiales de capacitación, en materia de Observación Electoral, a la Junta Local Ejecutiva (JLE) para revisión. | IEPCT |

**OCTUBRE 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de octubre de 2023 | 7 de octubre de 2023 | Sesión para dar inicio al Proceso Electoral IEPCT (PEL) (primera semana del mes de octubre del año previo al de la elección ordinaria). | IEPCT | Art. 111 numeral 1 de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 7 de octubre de 2023 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | IEPCT | Art. 186 numeral 1 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 16 de octubre de 2023 | Comunicación por parte de los partidos políticos al Consejo Estatal del procedimiento aplicable para la selección de candidatos(as) a cargos de elección popular (Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos internos\*). | IEPCT /PP | Art. 175 y 176 de la LEYPPET |
| 1 de octubre  de 2023 | 16 de octubre  de 2023 | Los partidos deberán informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del registro de precandidatos, lo siguiente: I.-La relación de registros de precandidatos aprobados por el partido; II. Candidaturas por las que compiten; III. Inicio, conclusión de actividades de precampaña y fecha de la elección interna; IV. Tope de gastos de precampaña que haya fijado el órgano directivo del partido, el que en ningún caso deberá ser mayor a lo indicado en el artículo 194 de la presente Ley; V. Nombre de la persona autorizada por el precandidato, para la recepción, administración y ejercicio de los recursos económicos de la precampaña, y VI. El domicilio señalado por los precandidatos para oír y recibir notificaciones. | IEPCT | Art. 177 de la LEYPPET |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 07 de mayo de 2024 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral. | IEPCT | Artículo 187, numeral 1 del RE  Acuerdo INE/CG437/2023 |
| 1 de octubre de 2023 | 30 de junio  de 2024 | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema “Conóceles”, sobre las actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | INE/IEPCT | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 1 de noviembre  de 2023 | Emisión de la convocatoria que precede a la elección ordinaria, la cual debe contener un apartado que establezca las bases y lineamientos para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes y deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y en los periódicos de mayor circulación en la entidad. | IEPCT | Art. 28, de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura. | IEPCT | Art. 91 numeral 1 de la LEYPPET  Art. 276, numeral 1 del RE. Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 30 de noviembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 30 de noviembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 30 de noviembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | IEPCT | Art. 194 numeral 3 de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | IEPCT | Art. 70 numeral 1, fracción 2 y Art. 74 y 75 de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | IEPCT | Art. 70 numeral 1, fracción 2, Art. 74 y 75 de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 7 de octubre  de 2023 | 15 de noviembre  de 2023 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para la Gubernatura. | IEPCT | Art. 287, numeral 2 de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 7 de octubre  de 2023 | 5 de diciembre  de 2023 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones. | IEPCT | Art. 287, numeral 2, de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 7 de octubre  de 2023 | 5 de diciembre  de 2023 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 11 de octubre de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura (dentro de los diez siguientes a la presentación de la solicitud de convenio). | IEPCT | Art. 91, numeral 3, del LEYPPET  Art. 92, numeral 3, de la LGPP  Acuerdo INE/CG/446/ 2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 11 de octubre de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones (dentro de los diez siguientes a la presentación de la solicitud de convenio). | IEPCT | Art. 91, numeral 3, del LEYPPET  Art. 92, numeral 3, de la LGPP  Acuerdo INE/CG/446/ 2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 11 de octubre de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos (dentro de los diez siguientes a la presentación de la solicitud de convenio). | IEPCT |
| 13 de octubre de 2023 | 13 mayo  de 2024 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información en materia de Observación Electoral. | INE/IEPCT | .Artículo 193, numeral 1 del RE  217, numeral 1, inciso d) fracción IV de la LGIPE  Acuerdo INE/CG437/2023 |

**NOVIEMBRE 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de noviembre de 2023 | 1 de noviembre  de 2023 | Presentar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema “Conóceles” y los procesos asociados. | INE/IEPCT | Art. 4 numeral 1, inciso i) y Anexo 24.2 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de noviembre  de 2023 | 2 de noviembre  de 2023 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP. | IEPCT | Art. 336, numeral 3, 339 numeral 1, inciso b) y c) y 342 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 07 de noviembre de 2023 | 14 de noviembre  de 2023 | Presentar el informe sobre materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña. | PP/IEPCT | Art. 295, numeral 2 del RE |
| 11 de noviembre  de 2023 | 31 de diciembre  de 2023 | Aprobación de la documentación y material electoral. | IEPCT | Art.160 numeral 1, inciso f del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 13 de noviembre  de 2023 | 19 de noviembre  de 2023 | Entrega de constancias a los aspirantes a candidaturas independientes para la Gubernatura que cumplieron con los requisitos de ley. | IEPCT | Art. 287, numeral 3 de la LEYPPET |
| 15 de noviembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para la Gubernatura\* (cincuenta días). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 15 de noviembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Precampaña para Gubernatura\* (cincuenta días). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 15 de noviembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Precampaña para Diputaciones\* (cincuenta días). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 15 de noviembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Precampaña para Ayuntamientos\* (cincuenta días). | IEPCT |
| 26 de noviembre  de 2023 | 15 de enero  de 2024 | Entrega de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral al INE | IEPCT | Art.160, numeral 1, inciso g) del RE. Acuerdo INE/CG/446/ 2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |

**DICIEMBRE 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 3 de diciembre  de 2023 | 9 de diciembre de 2023 | Sesión del Consejo Estatal en la que se designan e integran los Órganos Distritales (primera semana del mes de diciembre). | IEPCT | Art. 115, numeral 1, fracción VI de la LEYPPET |
| 3 de diciembre  de 2023 | 9 de diciembre  de 2023 | Entrega de constancias a los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones que cumplieron con los requisitos de ley. | IEPCT | Art. 287, numeral 2, de la LEYPPET |
| 3 de diciembre  de 2023 | 9 de diciembre  de 2023 | Entrega de constancias a los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos que cumplieron con los requisitos de ley. | IEPCT | Art. 287, numeral 2, de la LEYPPET |
| 5 de diciembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones (treinta días). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 5 de diciembre  de 2023 | 3 de enero  de 2024 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos (treinta días). | IEPCT |
| 10 de diciembre  de 2023 | 16 de diciembre  de 2023 | Instalación de los Órganos Distritales (segunda semana del mes de diciembre). | IEPCT | Art. 129, numeral 1 de la LEYPPET |
| 11 de diciembre  de 2023 | 16 de enero  de 2024 | Plazo para la acreditación de los Consejeros Representantes de los partidos políticos ante los Consejos Electorales. | IEPCT | Art. 146, numeral 1 de la LEYPPET. |

**ENERO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de enero  de 2024 | 1 de enero  de 2024 | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo del sistema “Conóceles”. | IEPCT | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de enero  de 2024 | 15 de enero de 2024 | Registro de plataformas electorales (dentro de los primeros quince días del mes de enero). | IEPCT | Art. 187, numeral 2 de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de enero  de 2024 | 31 de enero de 2024 | Sorteo de los lugares de uso común propiedad de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo Estatal y Distritales | IEPCT | Art. 201, numeral 2 de la LEYPPET |
| 2 de enero  de 2024 | 2 de enero  de 2024 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREPET. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 4 de enero de  2024 | 13 de enero  de 2024 | Presentación de los Informes de Precampaña (dentro de los diez días siguientes a la conclusión de las precampañas). | PP | Art. 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la LGPP |
| 4 de enero de  2024 | 18 de enero  de 2024 | Presentación de informe de ingresos y egresos aspirantes a candidaturas independientes para la Gubernatura | ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | Art. 296 de la LEYPPET |
| 4 de enero  de 2024 | 18 de enero  de 2024 | Presentación del informe de ingresos y egresos aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones y ayuntamientos. | Art. 296 de la LEYPPET |
| 4 de enero  de 2024 | 2 de marzo  de 2024 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 4 de enero  de 2024 | 2 de marzo  de 2024 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones. | IEPCT |
| 4 de enero  de 2024 | 2 de marzo  de 2024 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos. | IEPCT |
| 15 de enero  de 2024 | 15 de febrero  de 2024 | Recorridos para la ubicación de casillas. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 15 de enero  de 2023 | 8 de marzo  de 2023 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos para la Integración de las Mesas Directivas de Casillas. | INE/IEPCT | . Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |

**FEBRERO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de febrero  de 2024 | 1 de febrero  de 2024 | Presentación del Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema “Conóceles” | IEPCT | Art. 11 numeral 8 del Anexo 24.2 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de febrero  de 2024 | 29 de febrero  de 2024 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de febrero  de 2024 | 29 de febrero  de 2024 | Determinación por el órgano competente, de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | IEPCT | Art. 218, numeral 2, fracción I de la LEYPPET  Art. .166 numeral 1 del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de febrero  de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Implementar el plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana. | INE/IEPCT | Art.122 y 130 numeral 1 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de febrero de 2024 | 2 de febrero de 2024 | Aprobación del acuerdo por el que se designa el Ente Auditor del PREPET. | IEPCT | Art. 347, numeral 2 del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de febrero de 2024 | 2 de febrero de 2024 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV del PREPET. | IEPCT | Art. 339, numeral 1, inciso d) del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 07de febrero de 2024 | 06 de marzo  de 2024 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 21 de febrero de 2024 | 28 de febrero de 2024 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 27 de febrero de 2024 | 16 de marzo  de 2024 | Recorridos para visitas de examinación. | INE/IEPCT | Art. 237 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 29 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | Fecha límite para que los Partidos Políticos, Precandidaturas y simpatizantes retiren su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje (tres días antes del inicio del registro de candidatos). | PP/  PRECANDIDATURAS/ SIMPATIZANTES | Artículo 169, numeral 1, de la LEYPPET. |

**MARZO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de marzo  de 2024 | 7 de marzo  de 2024 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del IEPCT, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. | IEPCT | Fecha estimada sujeta a aprobación del acuerdo de las bases generales del INE para cómputo |
| 1 de marzo  de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Verificación por parte del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas Electorales. | INE/IEPCT | . Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de marzo  de 2024 | 30 de marzo  de 2024 | Designación por el órgano competente de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. | IEPCT | Art. 167 numeral 2 RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de marzo  de 2024 | 30 de marzo  de 2024 | Designación, por parte del órgano competente del IEPCT, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | IEPCT | Art. 167 numeral 2 RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de marzo  de 2024 | 31 de marzo  de 2024 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de marzo  de 2024 | 2 de marzo  de 2024 | Fecha límite para presentar instrumento jurídico celebrado entre el IEPCT y el ente auditor del PREPET. | IEPCT | Art. 347 y Anexo 13 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 3 de marzo  de 2024 | 9 de marzo  de 2024 | En su caso, registro supletorio de las candidaturas a Diputaciones o Regidurías por el principio de mayoría relativa ante el Consejo Estatal (tres días antes al vencimiento de los plazos). | IEPCT/PP | Art. 188, numeral 4 de la LEYPPET |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura (diez días). | IEPCT/ PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | Art. 188, numeral 1, fracción I, de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones (diez días). |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos (diez días). |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de Candidaturas Comunes para Gubernatura (diez días). | IEPCT/ PP | Art. 94, fracción I y 188, numeral 1, fracción I, de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de Candidaturas Comunes para Diputaciones (diez días). | IEPCT/ PP | Art. 94, fracción I y 188, numeral 1, fracción I, de la LEYPPET.  LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos (diez días). |
| 3 de marzo  de 2024 | 12 de marzo  de 2024 | Plazo para sustituir candidaturas libremente. | IEPCT/ PP | Art. 192, numeral 1, fracción 1 de la LEYPPET |
| 8 de marzo  de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Presentar el informe sobre materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de campaña. | PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES/IEPCT | Art. 166 numeral 2 de la LEYPPET 295, numeral 2 del RE |
| 11 de marzo de 2024 | 18 de mayo  de 2024 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del IEPCT, en medios electrónicos. | IEPCT | Art. 160, numeral 1 inciso i) del RE  Fecha estimada. Sujeto a aprobación por el Consejo General del INE. Acuerdo de Calendario de Coordinación INE-IEPCT 2023-2024 |
| 13 de marzo  de 2024 | 13 de marzo  de 2024 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT | Art. 190, numeral 5, de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT | Art. 190, numeral 5, de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT |
| 13 de marzo de 2024 | 15 de marzo  de 2024 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos (dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de registro). | IEPCT |
| 16 de marzo  de 2024 | 14 de abril  de 2024 | Acreditación de representantes de candidaturas independientes ante los Consejos. | IEPCT | Artículo 310, numeral 2, de la LEYPPET |
| 16 de marzo  de 2024 | 29 de mayo  de 2024 | Realización del primer debate para gubernatura. | IEPCT | Art. 311 del RE.  Art. 172, numeral 1 de la LEYPPET. Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 16 de marzo de 2024 | 29 de mayo  de 2024 | Campaña para Gubernatura (setenta y cinco días). | IEPCT/ PP | Art. 202, numeral 3, de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 16 de marzo de 2024 | 29 de mayo  de 2024 | Campaña para Diputaciones (setenta y cinco días). |
| 16 de marzo de 2024 | 29 de mayo  de 2024 | Campaña para Ayuntamientos (setenta y cinco días). |
| 16 de marzo de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental (durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral). | AUTORIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO | Artículo 166, numeral 1 de la LEYPPET |
| 18 de marzo de 2024 | 27 de abril  de 2024 | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE locales. | INE/OPL | Art. 114 del RE. Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 28 de marzo de 2024 | 28 de marzo  de 2024 | Entrega de los materiales impresos para la Integración de las Mesas Directivas de Casillas a la Junta Local Ejecutiva (JLE). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |

**ABRIL 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de abril  de 2024 | 1 de abril  de 2024 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema “Conóceles” | IEPCT | Art. 11 numeral 9 del Anexo 24.2 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de abril  de 2024 | 4 de abril  de 2024 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de los órganos desconcentrados. | IEPCT | Art. 389. Numeral 3 del RE  Fecha estimada. Sujeto a aprobación por el Consejo General del INE |
| 1 de abril  de 2024 | 6 de abril  de 2024 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales (primera semana de abril). | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de abril  de 2024 | 15 de abril  de 2024 | Aprobación por parte de los órganos competentes del IEPCT, los distintos escenarios de cómputos. | IEPCT | Anexo 17, numeral 1.2 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de abril  de 2024 | 15 de abril  de 2024 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección. | IEPCT | Art. 328,330, numeral 3 y 5 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de abril de 2024 | 15 de abril  de 2024 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | INE/IEPCT | Art. 328 del RE  Anexo 17, numeral 1.2 del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de abril  de 2024 | 14 de junio  de 2024 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones involucradas en actualización del marco geográfico electoral. | IEPCT/INE | Art. 236 numeral 1, 237 del RE Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 17 de abril  de 2024 | 17 de abril  de 2024 | Realizar pruebas de funcionalidad del PREPET. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 24 de abril  de 2024 | 8 de mayo  de 2024 | Aprobación de la designacion de SE y CAE Locales, la cantidad necesaria de CAE’s que invariablemente auxiliaran en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas. | IEPCT | Letrado B, númeral 6 del Anexo 5 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 25 de abril  de 2024 | 25 de abril  de 2024 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE. | INE/IEPCT | Art. 324 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |

**MAYO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 1 de mayo  de 2024 | 18 de mayo  de 2024 | Aprobacion del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, asi como la designación del personal que auxiliará en los trabajos de recepción, traslado, generales y de orientación. | IEPCT | Anexo 14, numeral 1 del RE |
| 1 de mayo  de 2024 | 28 de mayo  de 2024 | Aprobación por parte del órgano competente del IEPCT, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales y Cómputos Municipales. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 1 de mayo  de 2024 | 28 de mayo  de 2024 | El Colegio de Notarios publicará los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas (cinco días antes de la elección). | COLEGIO DE NOTARIOS | Artículo 252, numeral 2,  de la LEYPPET |
| 5 de mayo  de 2024 | 5 de mayo  de 2024 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE. | INE/IEPCT | Art. 324 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 10 de mayo de 2024 | 18 de mayo  de 2024 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento. | IEPCT | Art.176 del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 10 de mayo de 2024 | 24 de mayo  de 2024 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas. | IEPCT | Art.176, 177 y anexo 5 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 12 de mayo de 2024 | 12 de mayo  de 2024 | Realización del primer simulacro del PREPET. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 12 de mayo de 2024 | 12 de mayo  de 2024 | Realización del primer simulacro del conteo rápido. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 19 de mayo de 2024 | 19 de mayo  de 2024 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 19 de mayo de 2024 | 19 de mayo  de 2024 | Realización del segundo simulacro del PREPET. | IEPCT | Art. 324 del RE.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 19 de mayo de 2024 | 19 de mayo  de 2024 | Realización del segundo simulacro del conteo rápido. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 26 de mayo de 2024 | 26 de mayo  de 2024 | Realización del tercer simulacro del PREPET. | IEPCT | Art. 324 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 26 de mayo  de 2024 | 26 de mayo  de 2024 | Realización del tercer simulacro del conteo rápido. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 27 de mayo de 2024 | 31 de mayo  de 2024 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla. | IEPCT | Art. 183, numeral 2 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024. |
| 27 de mayo de 2024 | 30 de junio  de 2024 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 30 de mayo de 2024 | 30 de mayo  de 2024 | Los Partidos Políticos, Coaliciones, candidaturas, simpatizantes, militantes y cualquier persona, retire o cese la distribución de la propaganda electoral (tres días antes de la jornada electoral). | PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES/ MILITANTES/ SIMPATIZANTES | Artículo 167, numeral 1,  de la LEYPPET |
| 30 de mayo de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Periodo en el que se prohíbe la celebración o difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral (cuatro días). | PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES/ MILITANTES Y SIMPATIZANTES | Artículo 202, numeral 4,  de la LEYPPET |
| 30 de mayo de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Periodo en que se prohíbe publicar o difundir por cualquier medio de comunicación, los resultados o sondeos de opinión, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía, misma que comprenderá hasta el cierre de las Casillas (cuatro días). | IEPCT | Artículo 170, numeral 2 y  Artículo 202, numeral 6,  de la LEYPPET |

**JUNIO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 2 de junio  de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto. | INE/IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de junio  de 2024 | 2 de junio  de 2024 | Los Juzgados y las Agencias del Ministerio Público del fuero común tienen la obligación de permanecer abiertos durante el día de la jornada electoral. | TSJ Y FGE | Artículo 251, numeral 2,  de la LEYPPET |
| Los notarios públicos en ejercicio, mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y representantes de los Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. | COLEGIO DE NOTARIOS | Artículo 252, numeral 1,  de la LEYPPET |
| **2 de junio de 2024** | | **Jornada Electoral.** | INE/IEPCT | Art. 165, numeral 4, de la LEYPPET |
| 2 de junio de 2024 | 3 de junio de 2024 | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | INE/IEPCT | Art. 249, numeral 1 de la LEYPPET Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 2 de junio de 2024 | 3 de junio de 2024 | Operación del PREPET. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 3 de junio de 2024 | 9 de junio de 2024 | Fecha límite para que los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas, simpatizantes, militantes y cualquier persona, retiren de la vía pública toda la propaganda electoral (durante los siete días posteriores a la jornada electoral). | PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES/ MILITANTES/ SIMPATIZANTES | Artículo 167, numeral 2,  de la LEYPPET |
| 3 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | Entrega de informe final de actividades de COTAPREP. | COTAPREP | Art. 342 numeral 1, inciso k) del RE |
| 4 de junio de 2024 | 4 de junio de 2024 | Reunión de trabajo y Sesión Extraordinaria de los Consejos Electorales Distritales, previa a la Sesión de Cómputo. | IEPCT | Art. 386, 387 y 388 del RE |
| 4 de junio de 2024 | 4 de junio de 2024 | Aprobación por parte del órgano competente del IEPCT, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | IEPCT | Art. 388 y Anexo 17, numeral III.3 del RE  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 5 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | Cómputo Distrital para la elección de Gubernatura. | IEPCT | Art. 258, numerales 1 y 2, de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 5 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | Cómputo Distrital para la elección de diputaciones mayoria relativa y expedición de constancias de mayoria y validez. | IEPCT | Art. 258, numerales 1 y 2, 264, de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 5 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | Cómputo Distrital para la elección de presidentes municipales y regidurias y expedición de constancias de mayoria y validez. | IEPCT | Art. 258, numerales 1 y 2, 266 de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 6 de junio de 2024 | 13 de junio de 2024 | Periodo de impugnación. (4 dias a partir del dia siguiente de la declaratoria) | PP/ CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | Art. 8 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco |
| 9 de junio de 2024 | 9 de junio de 2024 | Cómputo Estatal de la elección de Gubernatura y expedición de la constancia de mayoria y validez. | IEPCT | Art. 261 y 267, numeral 1, fracción I de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 9 de junio de 2024 | 9 de junio de 2024 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional y expedición de las constancias de Representación Proporcional. | IEPCT | Art. 267, numeral 1, fracción II de la LEYPPET  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 9 de junio de 2024 | 9 de junio de 2024 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional. | IEPCT | Art. 271 de la LEYPPET.  Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |
| 16 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes. | IEPCT | Acuerdo INE/CG/446/2023 Plan integral y los calendarios de coordinación de los PELCF 2023-2024 |

**JULIO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 30 de julio de 2024 | 30 de julio de 2024 | Fecha límite para que los Juicios de inconformidad de la elección de Diputaciones queden resueltos. | ÓRGANOS JURISDICCIO-NALES | Art. 60 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco. |

**AGOSTO 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
| 15 de agosto de 2024 | 15 de agosto de 2024 | Fecha límite para que los Juicios de inconformidad de la elección de Gubernatura y Regidurías queden resueltos. | ÓRGANOS JURISDICCIO-NALES | Art. 60 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco. |

**POSTERIOR A LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIO** | **TÉRMINO** | **A C T I V I D A D E S** | **RESPONSABLE** | **FUNDAMENTO** |
|  |  | Destrucción del material electoral. | IEPCT | Art. 434 y 435 y Anexo 16  del RE. |

**\***De conformidad con la Resolución INE/CG439/2023 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas para conclusión del período de precampañas, así como para recabar el apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes, en los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2023-2024.